绩效目标自评表

(2025年度)

| 项目名称 |  |  | 海原县困难残疾人家庭“一家一年一事”帮扶解困行动 |  |  | 项目负责人 及电话 | 李文霞 0955-4011058 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 海原县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 海原县残疾人联合会 |  |  |  |
| 资金情况 (万元) |  |  |  | 全年预算数 (A) |  | 全年执行数(B) |  | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额： | 54.92 |  | 54.92 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  |  | 其中：本年财政拨款 |  |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  | 其他资金 | 54.92 |  | 54.92 |  | - |  |  |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述 |  |  |  |  |
|  | 年度计划投入资金54.92万元，以监测帮扶对象残疾人家庭为目标群体，按照户均2000元补助标准对监测帮扶对象残疾人家庭实施产业帮扶与就业帮扶，帮助扶持对象参与或依托产业增强增收能力和内生动力，巩固脱贫残疾人家庭收入和生活质量有效保障和提升。 |  |  |  |  | 以298户监测帮扶对象残疾人家庭为目标群体，要在坚持现有帮扶政策力度不减、资金投入渠道不变的基础上给予户均2000元“叠加”帮扶，残疾人参与或依托产业增收成效明显增强，残疾人内生动力进一步激发，自我发展能力不断提升，残疾人家庭脱贫基础更加稳固，生活质量得到有效提升。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟 采取的改进措施 |  |
|  | 产出指标 (50分) (30分) (30分) | 数量指标 | 帮扶困难残疾人家庭户数 |  | 15 | ≥298 | 298 | 15 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 帮扶困难残疾人家庭准确率 |  | 15 | 100% | 100% | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目实施完成时限 |  | 15 | 2025年12月 | 2025年10月 | 15 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 户均补助标准（元） |  | 5 | 2000 | 2000 | 5 |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 增加困难残疾人家庭经济收入总额（万元） |  | 10 | ≥54.9175 | 54.9175 | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 残疾人就业创业内生动力 |  | 4 | 有效激发 | 有效激发 | 4 |  |  |
|  |  |  | 残疾人劳动权益 |  | 3 | 切实维护 | 切实维护 | 3 |  |  |
|  |  |  | 残疾人家庭生活质量 |  | 3 | 不断提高 | 不断提高 | 3 |  |  |
|  |  | 可持续影 响指标 | 残疾人帮扶保障机制 |  | 10 | 建立完善 | 建立完善 | 8 | 原因：残疾人帮扶保障措施精准化程度不高。措施：建立健全防返贫监测制度，完善兜底帮扶措施，实施精准化帮扶。 |  |
|  | 满意度 指标 (10分) | 服务对象 满意度指 标 | 困难残疾人家庭满意度 |  | 10 | ＞90% | ＞90% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  | 100 |  |  | 98 |  |  |